|  |
| --- |
| **Проект «Дорогой Победителей»** |
| **Полное название организации создавшей проект** | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Кемеровского муниципального округа» |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оргкомитет проекта** | Стрелкова Елена Дмитриевна650515, Кемеровская область Кемеровский округ, с. Ягуново, ул.Школьная,6Городской телефон8(3842)780283Адрес электронной почты организацииkemddt@yandex.ruАдрес сайта организации/ проектаhttps://ddtkem.ru/profsoyuz/ Адрес социальных сетей организацииhttps://vk.com/ddtkem |

|  |
| --- |
| **Команда проекта** |
| № | ФИО | Роль и функциональные обязанности в ходе реализации проекта | Компетентность(образование, опыт профессиональной деятельность) |
| 1 | Стрелкова Елена Дмитриевна  | Руководитель проекта, контролирующая функция | директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества Кемеровского муниципального округа» |
| 2 | Снигирева Жанна Куанышовна –  | Координатор проекта, консультативная функция | методист муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества Кемеровского муниципального округа» |
| 3 | Береговенко Анастасия Сергеевна  | Организатор проекта,Ответственный за медиа. | руководитель творческого объединения «Лидер» МАУ ДО «ДДТ» КМО |
| 4 | Погожева Венера Хадиевна  | Организатор проекта, руководитель музея, ответственный за сбор информации и исследовательскую часть проекта, подготовку экскурсоводов | руководитель творческого объединения «Музейное дело» МАУ ДО «ДДТ» КМО |
| 5 | Белова Наталья Сергеевна  | Организатор проекта, руководитель музея, ответственный за сбор информации и исследовательскую часть проекта, подготовку экскурсоводов | руководитель творческого объединения «Музейное дело» МАУ ДО «ДДТ» КМО |
| 6 | Чудинова Ольга Петровна  | Организатор проекта, руководитель музея, ответственный за сбор информации и исследовательскую часть проекта, подготовку экскурсоводов | руководитель творческого объединения «Музейное дело» МАУ ДО «ДДТ» КМО |
| 7 | Туник Любовь Дмитриевна  | Организатор проекта, руководитель музея, ответственный за сбор информации и исследовательскую часть проекта, подготовку экскурсоводов | руководитель творческого объединения «Музейное дело» МАУ ДО «ДДТ» КМО |
| 8 | Ващилова Татьяна Сергеевна  | Организатор проекта, ответственный за медиа, подготовку экскурсоводов | руководитель творческого объединения «Дорогу осилит идущий» МАУ ДО «ДДТ» КМО |
| 9 | Шатохина Ирина Николаевна  | Организатор проекта, ответственный за подготовку чтецов и озвучивание аудио экскурсии. | руководитель творческого объединения «Театр-студия «Экспромт» МАУ ДО «ДДТ» КМО |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.География проекта** | Населённые пункты [Кемеровского района](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)[**Арсентьевское**](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)[Арсентьевка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29) шк[Бердовка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Вотиновка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)[Дмитриевка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)[Нижняя Суета](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B0)[Разведчик](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Ровенский](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Сосновка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)[Сосновка-2](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-2)[Успенка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29) шк[Юго-Александровка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)[**Береговое**](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Береговая](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29) шк, д/с «Солнышко»[Кузбасский](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) шк[Ленинградский](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Маручак](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BA_%28%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%29)[Смирновский](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Смолино](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[**Берёзовское**](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Берёзово](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29) шк/шк-ин[Новостройка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29) шк, д/с «Сказка»[Пугачи](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Сухая Речка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[**Елыкаевское**](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)[Александровка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)[Андреевка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Вознесенка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)[Воскресенка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)[Елыкаево](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE) шк[Журавлево](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)[Жургавань](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C)[Илиндеевка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0)[Ляпки](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D0%BA%D0%B8_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Малиновка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)[Михайловский](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)[Осиновка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)[Панинск](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)[Привольный](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Силино](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Солонечная](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Старочервово](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE) шк[Тебеньковка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)[Упоровка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Урманай](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9)[**Звёздное**](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)[Благодатный](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Денисово](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Звёздный](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29) шк[Крёково](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%91%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Мозжуха](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0) шк[Семёновский](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[**Суховское**](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Металлплощадка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0) шк[Сухово](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[**Щегловское**](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Барановка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29) шк[Верхотомское](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5) шк[Известковый](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Новая Балахонка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0)[Новоподиково](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE)[Пещерка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Подъяково](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE)[Солнечный](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)[Старая Балахонка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0)[Сутункин Брод](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4)[Усть-Хмелевка](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29) шк[Черёмушки](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)[Щегловский](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29)[**Ягуновское**](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)[Заря](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)[Мамаевский](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)[Новоискитимск](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA)[Ягуново](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29) шк, «ДДТ», «ДООпЦ»[**Ясногорское**](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)[Буреничево](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE)[Камышная](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%28%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%29)[Мазурово](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29) шк[Пригородный](https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29) шкЯсногорский шкКемеровский муниципальный округ расположен на северо-западе Кузбасса. Площадь района — 4391 кв. км, что составляет 5,2 процента территории Кемеровской области. Организовано 9 направлений движения пригородного транспорта от поселений до г. КемеровоПротяженность автобусных маршрутов Кемеровского муниципального округа до г. Кемерово в совокупности составляет 221 км.Численность населения Кемеровского муниципального округа на 01.01.2022 – 46 776 человек (1,7 процента населения Кемеровской области).Удельный вес в общей численности населения:городского населения – 0;сельского – 100 процентов;мужчин – 43,38 процента;женщин – 56,62 процента. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Сроки реализации проекта** | **Начало реализации** | **Окончание реализации** |
| 01.11.2024 | 10.05.2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Краткая аннотация проекта** | Инициаторами проекта «Дорогой памяти, посвященного 80-летию победы в ВОВ являются учащиеся и педагоги дополнительного образования ДДТ. Основной идеей проекта является сохранение исторической памяти о героях-земляках ВОВ и СВО. Соцопрос жителей территорий активистами проекта показал, что информированность респондентов о героях-земляках недостаточная *(*49% из 100 опрошенных человек).Суть проекта заключается в проведении видео или аудио экскурсий во время передвижения пассажиров в общественном транспорте на территории поселения Учитывая протяженность маршрутов, целесообразно данное время заполнить трансляцией информацией о подвигах земляков в ВОВ и СВО. Реализация проекта подразумевает: 1) активную деятельность учащихся и педагогов ОО, творческих объединений музейной направленности, медиа центровижителей КМО по сбору исторических фактов времен ВОВ о земляках, дополнению содержания проекта информацией о своих родственниках-участниках описанных событий ; 2) сетевое взаимодействие с ПАП для решения вопросов- оснащения ТС необходимым оборудованием, -определения дня трансляции экскурсии (один раз в неделю),-возможности размещения рекламной продукции в ТС о проекте;3) Разработку продукта, позволяющего жителям КМО- ознакомиться с проектом- оставить свой отзыв о проекте- посетить онлайн экскурсию- поделиться информацией о своем родственнике-участнике ВОВ, СВО В результате успешной реализации проекта планируется повышение информированности жителей КМО о героических подвигах земляков. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Описание проблемы, решению/ снижению остроты которой посвящен проект****Актуальность проекта для молодежи** | Современные школьники не застали очевидцев событий времен ВОВОчень мало знаем о героях-земляках**Актуальность:** Посредством проекта современные школьники знакомятся с очевидцами событий времен ВОВ героями-земляками. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Основные целевые группы, на которые направлен проект** | Учащиеся ОО и жители КМО  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Основная цель проекта** | Развитие духовности, нравственности и патриотического сознания учащихся и жителей КМОФормирование патриотического мировоззрения, направленного на сохранение исторической памяти о героических подвигах земляков. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Задачи проекта** | 1) Организовать сбор и обработку информации, фото, видео материалов о героических подвигах земляков.2) Создать условия для использования материалов проекта при проведении видео, аудио экскурсии в общественном транспорте на маршруте следования КМО3) Создать условия для обеспечения публичного доступа к материалам серии «Дорогой памяти» в общественном транспорте, социальных сетях, сайтах, СМИ.4) Способствовать формированию любови и уважения к своей малой Родине, краю, России, гордости за принадлежность к гражданам России. |

|  |
| --- |
| **8. Календарный план реализации проекта** |
| **№** | **Решаемая задача** | **Метод/мероприятие и его описание** | **Сроки** | **Показатели результативности** |
| 1 | Сбор информации | 1.Учащиеся, педагоги, родители собирают архивные материалы о деятельности своих земляков в годы ВОВ, СВО2. Активисты музеев в ОО структурируют архивные материалы по территориям.3.Учащиеся медиа центров создают видео и аудио экскурсии с использованием архивных материалов по территориям. | 01.11.2024-20.11.202425.11.2024-08.12.202409.12.2024-25.12.2024 |  |
| 2 | Создание условий для использования материалов проекта при проведении видео, аудио экскурсии в общественном транспорте на маршруте следования КМО, радиовещание в территориях | 1. Согласование условий проекта с руководством ПАП2*.* Заключение договора о сетевом взаимодействии3.Размещение анонсов о реализации проекта на странице главы КМО, сайта УО КМО, общественном транспорте, школьных автобусах КМО, информационных стендах в поселковых поселениях | *09.01.2025-15.01.2025**20.01.2025**01.03.2025-05.03.2025* |  |
| 3 | Создание условий для обеспечения публичного доступа к материалам серии «Дорогой памяти Победителей» в общественном транспорте, социальных сетях … | 1.Трансляция видео или аудио экскурсии в общественном транспорте на маршрутах КМО2.Размещение QR-кодов с материалами онлайн экскурсии в общественном транспорте на маршрутах КМО | *10.04.2025-09.05.2025* |  |